# 7 Ablauf- und Terminplanung
Copyright 2010-2015 Rolf Hemmerling
Licensed under the "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License"
## 7.1 Vorgangsliste

Codierung	Bezeichnung	Vorgänger	Nachfolger	Datum		Dauer /d	Personal-Aufwand /h
				Von	Bis
P001	Projekt 001
P001-1-0-0	Soziales
P001-1-1-0	Arbeitsschutz
P001-1-1-1	Arbeitsschutz Self-Assessment	P001-1-2-3	P001-4-2-2	2010-10-11	2010-10-11	1	8
P001-1-1-2	Arbeitsschutz Gefährdungs-beurteilung	P001-2-1-2	P001-2-1-3	2010-11-01	2010-11-08	6	40
P001-1-2-0	Organisation
P001-1-2-1	Organigramm	P001-2-1-1	P001-1-2-3	2010-10-04	2010-04-10	1	8
P001-1-2-2	Richtlinien	P001-M2	P001-M3	2010-09-20	2011-05-31	182	91
P001-1-2-3	Dokumenten-lenkung	P001-1-2-1	P001-1-1-1	2010-10-05	2010-10-08	4	32
P001-2-0-0	Services & Prozesse
P001-2-1-0	Services
P001-2-1-1	Service-Katalog	P001-2-2-1	P001-1-2-1 / P001-2-1-2	2010-09-27	2010-10-01	5	38
P001-2-1-2	Service-Priorisierung	P001-2-1-1, / P001-3-2-1	P001-1-1-2	2010-10-25	2010-10-29	5	45
P001-2-1-3	Service-Landkarte	P001-1-1-2	P001-2-2-2	2010-11-09	2010-12-06	20	160
P001-2-1-4	Service-Beschreibung	P001-M3	P001-M4	2010-10-04	2011-06-17	185	232
P001-2-2-0	Prozesse
P001-2-2-1	Prozess-Katalog	P001-M2	P001-2-1-1	2010-09-20	2010-09-24	5	39
P001-2-2-2	Prozess-Landkarte	P001-2-1-3	P001-4-1-1	2010-12-07	2011-01-03	20	160
P001-2-2-3	Prozess-Beschreibung	P001-M2	P001-M3	2010-09-20	2011-05-31	182	243
P001-2-2-4	Prozess-Visualisierung	P001-M3	P001-M4	2010-09-27	2011-06-17	190	238
P001-3-0-0	Projekt-management
P001-3-1-0	Projektablauf
P001-3-1-1	Projektplanung	P001-M1	P001-3-1-2	2010-01-09	2010-01-15	11	84
P001-3-1-2	Projekt Kick-Off Veranstaltung	P001-3-1-1	P001-M2	2010-09-15	2010-09-15	1	8
P001-3-1-3	Projekt-Abschluss	P001-3-2-2	P001-M7
P001-3-2-0	Projektberichte
P001-3-2-1	Projekt-Statusberichte	P001-4-4-1, / P001-1-2-2, / P001-2-2-1, / P001-4-4-2, / P001-3-3-1, / P001-3-3-3	P001-3-2-1, / P001-M3, / P001-M4, / P001-M5, / P001-M6		2010-10-22, / 2011-06-01, / 2011-06-03, / 2011-07-29, / 2011-08-22	-	30
P001-3-2-2	Projekt-Abschlussbericht	P001-3-3-4	P001-3-1-3	2011-08-26	2011-08-30	3	20
P001-3-3-0	Qualitäts-management-System
P001-3-3-1	Qualitäts-management-Einführung	P001-M4	P001-3-2-1	2011-06-20	2011-07-28	29	290
P001-3-3-2	Audit-Planung	P001-M5	P001-3-3-3	2011-08-01	2011-08-18	14	112
P001-3-3-3	Qualitäts-management-Audit	P001-3-3-2	P001-3-2-1	2011-08-19	2011-08-19	1	7
P001-3-3-4	Korrekturmaß-nahmen	P001-M6	P001-3-2-2	2011-08-24	2011-08-25	2	33
P001-4-0-0	Infrastruktur
P001-4-1-0	Safety
P001-4-1-1	Safety-Schutzkonzept	P001-2-2-2	P001-4-1-2	2011-01-04	2011-01-31	20	150
P001-4-1-2	Klimatisierungs-Konzept	P001-4-1-1	P001-4-2-1	2011-02-01	2011-02-28	20	150
P001-4-2-0	Security
P001-4-2-1	Security-Schutzkonzept	P001-4-1-2	P001-4-4-2	2011-03-01	2011-05-23	60	525
P001-4-2-2	IT-Security Self-Assignment	P001-1-1-1	P001-4-3-1	2010-10-12	2010-10-15	4	18
P001-4-3-0	Systeme
P001-4-3-1	Ressourcen-Katalog	P001-4-2-2	P001-4-3-2	2010-10-18	2010-10-18	1	14
P001-4-3-2	Dokumentation ( Handbücher, Schaltpläne )	P001-4-3-1	P001-4-4-1	2010-10-19	2010-10-19	1	14
P001-4-4-0	Betrieb
P001-4-4-1	Kennzahlen-System	P001-4-3-2	P001-3-2-1	2010-10-20	2010-10-21	2	20
P001-4-4-2	Engpass-Analyse	P001-4-2-1	P001-3-2-1	2011-05-24	2011-06-03	8	18

Tabelle 16: Auflisten der Arbeitspakete oder/und Vorgänge des Phasenplans mit Angaben zur Dauer und zu den Anordnungsbeziehungen (Art, Zeitabstand)

Codierung	Bezeichnung	Vorgänger	Nachfolger	Datum	Dauer /d
P001-M1	Projektbeginn	-	P001-3-1-1	2010-01-09	0
P001-M2	Projekt ist gestartet	P001-3-1-2	P001-1-2-2, / P001-2-2-3, / P001-2-2-1	2010-09-17	0
P001-M3	Datenaufnahme beendet	P001-1-2-2, / P001-2-2-3, / P001-3-2-1	P001-2-2-4	2010-06-01	0
P001-M4	Referenzmodell fertig	P001-2-1-4, / P001-2-2-4, / P001-3-2-1	P001-3-3-1	2011-06-20	0
P001-M5	Qualitäts-management-System ist eingeführt	P001-3-2-1	P001-3-3-2	2011-07-29	0
P001-M6	Audit durchgeführt	P001-3-2-1	P001-3-3-4	2011-08-23	0
P001-M7	Projektabschluss	P001-3-1-3	P001-M8	2011-08-31	0
P001-M8	Projektende	P001-M7	-	2011-08-31	0

Tabelle 17: Auflisten der Meilensteine des Phasenplans mit Angaben zur Dauer und zu den Anordnungsbeziehungen (Art, Zeitabstand)