## pruefungsvorbereitung
Datum	Kalenderwoche	Start	Stop	Summe	Thema	Buch-Kapitel
2010-06-09	23			0				Summe	0

## psp_tranferbericht_schreiben
Datum	Kalenderwoche	Start	Stop	Summe	Transferbericht-Elemente	Transferbericht-Kapitel
2010-04-20	16	09:40	12:02	02:22:00	Projektbeschreibung	1,1		Summe	175:17:00
2010-04-20		20:57	23:17	02:20:00	Zielbeschreibung / Zielhierarchie	1,2
2010-04-27	17	17:45	18:15	00:30:00	Graphische Darstellung einer Zielhierarchie	1,2
2010-04-28		09:40	12:02	02:22:00	Graphische Darstellung einer Zielhierarchie	1,2
2010-04-28		18:57	21:14	02:17:00	Graphische Darstellung einer Zielhierarchie	1,2
2010-04-29		12:00	13:30	01:30:00	Graphische Darstellung einer Zielhierarchie	1,2
2010-05-20	20	15:21	17:42	02:21:00	Tabellarische Zielformulierung, 3 Zielbeziehungen	1,2
2010-05-20		20:57	23:17	02:20:00	Tabellarische Zielformulierung, 3 Zielbeziehungen	1,2
2010-05-22		09:00	13:00	04:00:00	Projektumfeld, Stakeholder	2
2010-05-22		14:30	21:30	07:00:00	Projektumfeld, Stakeholder	2
2010-05-23		07:00	14:00	07:00:00	Risikoanalyse	3
2010-05-23		18:00	20:00	02:00:00	Organisationsform des Projekts	4,1
2010-05-23		20:00	21:30	01:30:00	Projektkommunikation	4,2
2010-05-24	21	07:00	09:00	02:00:00	Projektkommunikation	4,2
2010-05-24		09:00	13:00	04:00:00	Phasenplanung, Beschreibung der Projektphasen und der Meilensteine	5,1
2010-05-24		14:00	19:00	05:00:00	Phasenplanung, Veranschaulichung der Projektphasen	5,2
2010-05-25		09:15	12:45	03:30:00	Phasenplanung, Veranschaulichung der Projektphasen	5,2
2010-05-26		07:00	11:00	04:00:00	Projektstrukturplan, Darstellung und Codierung des PSP	6,1
2010-05-26		11:00	12:00	01:00:00	Arbeitspaketbeschreibung	6,2
2010-05-27		06:00	07:30	01:30:00	Arbeitspaketbeschreibung	6,2
2010-05-27		07:30	14:00	06:30:00	Projektstrukturplan, Darstellung und Codierung des PSP	6,1
2010-05-27		14:00	15:00	01:00:00	Vorgangsliste	7,1
2010-05-28		08:00	14:00	06:00:00	Vorgangsliste	7,1
2010-05-29		07:30	11:30	04:00:00	Vernetzter Balkenplan oder berechneter Netzplan	7,2
2010-05-29		16:00	20:30	04:30:00	Vernetzter Balkenplan oder berechneter Netzplan	7,2
2010-05-30		08:00	15:00	07:00:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan	8,1
2010-05-31		09:00	13:30	04:30:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan	8,1
2010-06-01		07:30	14:15	06:45:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan, Einsatzmittel-Plan	8,1
2010-06-01		16:15	20:00	03:45:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan, Einsatzmittel-Plan	8,1
2010-06-02		09:00	15:00	06:00:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan, Einsatzmittel-Plan	8,1
2010-06-02		20:15	21:15	01:00:00	Zuordnung der Themen Kapitel 9+10 zu PM3-Kapiteln	9 und 10
2010-06-03		07:00	16:30	09:30:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan, Einsatzmittel-Plan	8,1
2010-06-04		08:00	09:30	01:30:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan, Einsatzmittel-Plan	8,1
2010-06-04		09:30	14:00	04:30:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan, Projektkosten	8,2
2010-06-04		18:00	22:30	04:30:00	Einsatzmittelbedarf / Einsatzmittelplan, Projektkosten	8,2
2010-06-05		06:00	06:30	00:30:00	Projektbeschreibung, Budget	1,1
2010-06-05		06:30	07:00	00:30:00	Vernetzter Balkenplan oder berechneter Netzplan	7,2
2010-06-05		07:00	07:45	00:45:00	Projektbeschreibung, Budget	1,1
2010-06-05		08:15	08:45	00:30:00	Zusammenstellung Prüfungs-Fragen aus XING-Gruppe	-
2010-06-05		08:45	12:00	03:15:00	Recherche über Kap.9 + 10	9 und 10
2010-06-05		14:30	17:30	03:00:00	Vorgangsliste	7,1
2010-06-05		17:30	18:30	01:00:00	Verbesserungen gemäß Feedback	-
2010-06-06		07:30	11:00	03:30:00	Wahlelemente: Qualitätsmanagement	10,2
2010-06-06		11:00	13:45	02:45:00	Verhaltenskompetenz: Ergebnisorientierung	9,4
2010-06-06		15:00	17:30	02:30:00	Verhaltenskompetenz: Konflikte und Krisen	9,3
2010-06-07		07:00	17:00	10:00:00	Verbesserungen gemäß Feedback	-
2010-06-07		17:30	18:30	01:00:00	Feedback-Gespräch über Transferbericht	-
2010-06-08		05:00	21:30	16:30:00	Verbesserungen gemäß Feedback	-

## pm_komptenzelemente
1	PM-technische Kompetenz	#1	#2	#3
1,01	Projektmanagementerfolg		Wissen
1,02	Interessierte Parteien	Können
1,03	Projektanforderungen und Projektziele	Können
1,04	Risiken und Chancen	Können
1,05	Qualität		Wissen
1,06	Projektorganisation	Können
1,07	Teamarbeit	Können
1,08	Problemlösung		Wissen
1,09	Projektstrukturen	Können
1,1	Leistungsumfang und Lieferobjekte		Wissen
1,11	Projektphasen, Ablauf und Termine	Können
1,12	Ressourcen	Können
1,13	Kosten und Finanzmittel	Können
1,14	Beschaffung und Verträge		Wissen
1,15	Änderungen		Wissen
1,16	Überwachung und Steuerung, Berichtwesen		Wissen
1,17	Information und Dokumentation		Wissen
1,18	Kommunikation	Können
1,19	Start	Können
1,2	Abschluss		Wissen
2	PM-Verhaltenskompetenz
2,01	Führung		Wissen
2,02	Engagement und Motivation	Können
2,03	Selbststeuerung			Kennen
2,04	Durchsetzungsvermögen			Kennen
2,05	Entspannung und Stressbewältigung			Kennen
2,06	Offenheit			Kennen
2,07	Kreativität		Wissen
2,08	Ergebnisorientierung		Wissen
2,09	Effizienz			Kennen
2,1	Beratung			Kennen
2,11	Verhandlungen		Wissen
2,12	Konflikte und Krisen		Wissen
2,13	Verlässlichkeit		Wissen
2,14	Wertschätzung			Kennen
2,15	Ethik	Können
3	PM-Kontextkompetenz
3,01	Projektorientierung		Wissen
3,02	Programmorientierung			Kennen
3,03	Portofolioorientierung			Kennen
3,04	Einführung von PPP-Management			Kennen
3,05	Stammorganisation		Wissen
3,06	Geschäft		Wissen
3,07	Systeme, Produkte und Technologie			Kennen
3,08	Personalmanagement		Wissen
3,09	Gesundheit, Betriebs-, Arbeits- und Umweltschutz		Wissen
3,1	Finanzierung		Wissen
3,11	Rechtliche Aspekte			Kennen

## pm_selfassessment
Selbstbewertung (mit Antrag einzureichen)					Datum				27.04.2010
				Name				Hemmerling
				Vorname				Rolf

PM-technische Kompetenzelemente		Wissen					Erfahrung
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Mittel
1.01	Projektmanagementerfolg		X					X
1.02	Interessierte Parteien					X					X
1.03	Projektanforderungen und Projektziele			X					X
1.04	Risiken und Chancen					X					X
1.05	Qualität					X					X
1.06	Projektorganisation					X
1.07	Teamarbeit					X					X
1.08	Problemlösung				X
1.09	Projektstrukturen					X					X
1.10	Leistungsumfang und Lieferobjekte (Deliverables)	X					X
1.11	Projektphasen, Ablauf und Termine					X					X
1.12	Ressourcen					X					X
1.13	Kosten und Finanzmittel	X					X
1.14	Beschaffung und Verträge	X					X
1.15	Änderungen				X					X
1.16	Überwachung und Steuerung, Berichtswesen					X					X
1.17	Information und Dokumentation					X					X
1.18	Kommunikation					X					X
1.19	Projektstart					X					X
1.20	Projektabschluss					X					X
		0	1	2	6	0	50	0	0	0	0	30	20	0	4	0	3	20	0	0	0	0	0	40	18
		3	1	1	2	0	10	0	0	0	0	3		4	4	0	1	5	0	0	0	0	0	4
Durchschnitt		4,5					3,7					4,1

PM-Verhaltenskompetenz-Elemente		Wissen					Erfahrung
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Mittel
2.01	Führung			X					X
2.02	Engagement und Motivation					X					X
2.03	Selbststeuerung			X					X
2.04	Durchsetzungsvermögen				X					X
2.05	Entspannung und Stressbewältigung			X					X
2.06	Offenheit					X					X
2.07	Kreativität					X					X
2.08	Ergebnisorientierung					X					X
2.09	Effizienz					X					X
2.10	Beratung					X					X
2.11	Verhandlungen				X					X
2.12	Konflikte und Krisen					X					X
2.13	Verlässlichkeit				X					X
2.14	Wertschätzung				X					X
2.15	Ethik	X					X
		1	0	3	4	0	6	0	0	0	0	1		4	0	2	0	0	5	0	0	0	0	4
		0	0	6	12	0	30	0	0	0	0	10	15	0	0	4	0	0	25	0	0	0	0	40	15
Durchschnitt		3,9					4,6					4,2

PM Kontextkompetenz-Elemente		Wissen					Erfahrung
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Mittel
3.01	Projektorientierung	X					X
3.02	Programmorientierung	X					X
3.03	Portfolioorientierung	X					X
3.04	Einführung von Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement	X					X
3.05	Stammorganisation				X					X
3.06	Geschäft					X					X
3.07	Systeme, Produkte und Technologie					X					X
3.08	Personalmanagement					X					X
3.09	Gesundheit, Arbeits-, Betriebs- und Umweltschutz					X					X
3.10	Finanzierung					X					X
3.11	Rechtliche Aspekte					X					X
		4	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3		5	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
		0	0	0	3	0	15	0	0	0	0	30	11	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	30	11
Durchschnitt		4,4					3,8					4,1

## einsatzmittel
		Arbeitspaket	Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket			Personen-Ressourcen				Personen-Ressourcen					Sachmittel-Ressourcen
		Gesamt-Aufwand	P001-1-1-1	P001-1-1-2	P001-1-2-1	P001-1-2-2	P001-1-2-3	P001-2-1-1	P001-2-1-2	P001-2-1-3	P001-2-1-4	P001-2-2-1	P001-2-2-2	P001-2-2-3	P001-2-2-4	P001-3-1-1	P001-3-1-2	P001-3-1-3	P001-3-2-1	P001-3-2-2	P001-3-3-1	P001-3-3-2	P001-3-3-3	P001-3-3-4	P001-4-1-1	P001-4-1-2	P001-4-2-1	P001-4-2-2	P001-4-3-1	P001-4-3-2	P001-4-4-1	P001-4-4-2	Summe	QMB	AB	NSA	SUP	VGF	FUR	DSB	FRE	VER	Summe	COM	ARB	INR	VOR
Projektmonat	2010-09	181,97	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	11,99	5,00	84,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,09	160,00	5,97	6,47	6,23	0,10	5,08	0,75	0,99	0,50	308,84	154,17	154,17	0,00	0,50
	2010-10	272,77	7,25	0,00	7,50	10,44	32,00	7,60	44,50	0,00	25,00	0,00	0,00	27,98	26,25	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	14,00	14,00	20,00	0,00	269,40	164,25	24,69	38,44	20,86	1,25	17,18	1,58	1,15	0,00	290,66	145,33	145,33	0,00	0,00
	2010-11	263,25	0,00	40,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	128,00	27,50	0,00	0,00	29,31	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15	176,00	22,54	27,54	21,93	0,00	21,33	0,60	1,21	0,00	346	173,00	173,00	0,00	0,00
	2010-12	283,59	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	32,00	28,75	0,00	152,00	30,65	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,48	184,00	24,87	24,87	24,24	0,00	23,61	0,63	1,26	0,00	288	144,00	144,00	0,00	0,00
	2011-01	248,92	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	8,00	27,98	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,33	168,00	17,46	27,96	16,88	0,00	16,30	0,58	1,15	0,00	296	148,00	148,00	0,00	0,00
	2011-02	236,60	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	26,65	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,76	160,00	16,63	27,79	16,08	0,00	15,53	0,63	1,10	0,00	280	140,00	140,00	0,00	0,00
	2011-03	300,84	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	0,00	30,65	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,73	184,00	19,12	57,45	18,49	0,00	17,86	2,55	1,26	0,00	368	184,00	184,00	0,00	0,00
	2011-04	274,67	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	27,98	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,58	168,00	17,46	52,46	16,88	0,00	16,30	2,33	1,15	0,00	336	168,00	168,00	0,00	0,00
	2011-05	235,25	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	29,31	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,40	155,00	19,29	44,29	18,68	0,00	18,08	1,85	1,21	0,00	162	81,00	81,00	0,00	0,00
	2011-06	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	122,44	78,50	9,59	12,69	9,59	1,55	9,59	0,93	0,00	0,00	144	72,00	72,00	0,00	0,00
	2011-07	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,01	168,00	6,90	13,79	6,90	3,45	6,90	2,07	0,00	0,00	336	168,00	168,00	0,00	0,00
	2011-08	193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	8,00	20,00	0,00	112,00	6,20	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,65	165,00	6,00	7,00	7,00	0,65	3,00	2,00	2,00	1,00	353	172,00	172,00	8,00	1,00
	Summe	2846,81	7,25	40,00	7,50	90,51	32,00	38,00	44,50	160,00	231,25	39,00	160,00	242,50	237,50	84,00	7,10	15,00	30,00	20,00	290,00	112,00	6,20	32,25	150,00	150,00	525,00	29,25	14,00	14,00	20,00	18,00	2854,02	1930,75	190,52	340,75	183,76	7,00	170,76	16,50	12,48	1,50	3508,50	1749,50	1749,50	8,00	1,50

Aufgerundete Daten
		Arbeitspaket	Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket			Personen-Ressourcen				Personen-Ressourcen					Sachmittel-Ressourcen
		Gesamt-Aufwand	P001-1-1-1	P001-1-1-2	P001-1-2-1	P001-1-2-2	P001-1-2-3	P001-2-1-1	P001-2-1-2	P001-2-1-3	P001-2-1-4	P001-2-2-1	P001-2-2-2	P001-2-2-3	P001-2-2-4	P001-3-1-1	P001-3-1-2	P001-3-1-3	P001-3-2-1	P001-3-2-2	P001-3-3-1	P001-3-3-2	P001-3-3-3	P001-3-3-4	P001-4-1-1	P001-4-1-2	P001-4-2-1	P001-4-2-2	P001-4-3-1	P001-4-3-2	P001-4-4-1	P001-4-4-2	Summe	QMB	AB	NSA	SUP	VGF	FUR	DSB	FRE	VER		COM	ARB	INR	VOR
Projektmonat	2010-09	182	0	0	0	5	0	31	0	0	0	39	0	12	5	84	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	160	6	7	7	1	6	1	1	1	309	155	155	0	1
	2010-10	273	8	0	8	11	32	8	45	0	25	0	0	28	27	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	30	14	14	20	0	270	165	25	39	21	2	18	2	2	0	291	146	146	0	0
	2010-11	264	0	40	0	11	0	0	0	128	28	0	0	30	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	176	23	28	22	0	22	1	2	0	346	173	173	0	0
	2010-12	284	0	0	0	12	0	0	0	32	29	0	152	31	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	184	25	25	25	0	24	1	2	0	288	144	144	0	0
	2011-01	249	0	0	0	11	0	0	0	0	27	0	8	28	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	249	168	18	28	17	0	17	1	2	0	296	148	148	0	0
	2011-02	237	0	0	0	10	0	0	0	0	25	0	0	27	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	238	160	17	28	17	0	16	1	2	0	280	140	140	0	0
	2011-03	301	0	0	0	12	0	0	0	0	29	0	0	31	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	301	184	20	58	19	0	18	3	2	0	368	184	184	0	0
	2011-04	275	0	0	0	11	0	0	0	0	27	0	0	28	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	275	168	18	53	17	0	17	3	2	0	336	168	168	0	0
	2011-05	236	0	0	0	11	0	0	0	0	28	0	0	30	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	259	155	20	45	19	0	19	2	2	0	162	81	81	0	0
	2011-06	148	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	7	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	123	79	10	13	10	2	10	1	0	0	144	72	72	0	0
	2011-07	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	168	7	14	7	4	7	3	0	0	336	168	168	0	0
	2011-08	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	20	0	112	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	194	165	6	7	7	1	3	2	2	1	353	172	172	8	1
	Summe	2847	8	40	8	91	32	38	45	160	232	39	160	243	238	84	8	15	30	20	290	112	7	33	150	150	525	30	14	14	20	18	2855	1931	191	341	184	7	171	17	13	2	3509	1750	1750	8	2

Kosten
		Gesamtkosten		Sachmittel	Personal-Ressourcen					Personal-Ressourcen					Sachmittel-Ressourcen
		Kumulierte Kosten	Kosten	Kosten	Kosten + GK	Gemeinkosten	Kosten	QMB	AB	NSA	SUP	VGF	FUR	DSB	FRE	VER	COM	ARB	INR	VOR	Risikomaßnahmen
Kosten/h		Kostenganglinie				0	1	50	50	50	50	200	50	50	50	50	1	2	5	50	1
		Kostensummenlinie
		0
Projektmonat	2010-09	16983	16983	4438	12545	2895	9650	8000	300	350	350	200	300	50	50	50	78	310	0	50	4000
	2010-10	35548	18565	365	18200	4200	14000	8250	1250	1950	1050	400	900	100	100	0	73	292	0	0
	2010-11	53791	18243	433	17810	4110	13700	8800	1150	1400	1100	0	1100	50	100	0	87	346	0	0
	2010-12	72741	18950	360	18590	4290	14300	9200	1250	1250	1250	0	1200	50	100	0	72	288	0	0
	2011-01	89426	16685	370	16315	3765	12550	8400	900	1400	850	0	850	50	100	0	74	296	0	0
	2011-02	105441	16015	350	15665	3615	12050	8000	850	1400	850	0	800	50	100	0	70	280	0	0
	2011-03	125661	20220	460	19760	4560	15200	9200	1000	2900	950	0	900	150	100	0	92	368	0	0
	2011-04	144151	18490	420	18070	4170	13900	8400	900	2650	850	0	850	150	100	0	84	336	0	0
	2011-05	161384	17233	203	17030	3930	13100	7750	1000	2250	950	0	950	100	100	0	41	162	0	0
	2011-06	170079	8695	180	8515	1965	6550	3950	500	650	500	400	500	50	0	0	36	144	0	0
	2011-07	184929	14850	420	14430	3330	11100	8400	350	700	350	800	350	150	0	0	84	336	0	0
	2011-08	207254	22325	9520	12805	2955	9850	8250	300	350	350	200	150	100	100	50	86	344	40	50	9000
	Summe		207254	17519	189735		145950	96550	9550	17050	9200	1400	8550	850	650	100	875	3500	40	100	13000

Kostensummenlinie
	Projektmonat / kumulierte Projektkosten in EUR

Kostenganglinie
Projektmonat / monatliche Projektkosten in EUR

## kostenganglinie
Projektmonat / monatliche Projektkosten in EUR

## kostensummenlinie
Projektmonat / kumulierte Projektkosten in EUR

## kapitel_9_10
9	Verhaltenskompetenz	Kapitel	Seite
9,1	Kreativität	2,07	1653
	09-XXX_ULRICH-S.pdf

9,2	Verhandlungsführung	1,14a	836	Beschaffungsprozess
		2,11	1811	Verhandlungen

9,3	Konflikte und Krisen	2,12a	1915	Konflikte
			442	Krise
	09-XXX_ULRICH-S.pdf

9,4	Ergebnisorientierung	2,08	1709

9,5	Teamarbeit ( Teambildung und Konflikte ), ehemaliges Thema
	Migrationsloesung_fuer_den_netzintegrierten_Anrufbeantworter_der_Imaginary_Networks_AG.pdf
	Nadja Lachmund - Transfernachweis zur Zertifizierung Projektmanagement-Fachmann (GPM).pdf
	ProM_Transfernachweis_2008_02_08_mit_feed_back.pdf
	Reisacher_Guenter_Transferprojekt.pdf
	tn_08-249_baier_dieter_anonymisiert_v01_20090315.pdf

9,6	Führung ( Führungsstile und Entscheidungsfindung ), ehemaliges Thema
	Migrationsloesung_fuer_den_netzintegrierten_Anrufbeantworter_der_Imaginary_Networks_AG.pdf
	Nadja Lachmund - Transfernachweis zur Zertifizierung Projektmanagement-Fachmann (GPM).pdf
	PE_08_248_DCB_Faltermeier_Daniel_Leitkleben_V01_2008_11_22.pdf
	ProM_Transfernachweis_2008_02_08_mit_feed_back.pdf
	Reisacher_Guenter_Transferprojekt.pdf

9,7	Kommunikation im Projekt ( Meetings, Berichte, Beteiligungen ), ehemaliges Thema
	Migrationsloesung_fuer_den_netzintegrierten_Anrufbeantworter_der_Imaginary_Networks_AG.pdf
	PE_08_248_DCB_Faltermeier_Daniel_Leitkleben_V01_2008_11_22.pdf
	ProM_Transfernachweis_2008_02_08_mit_feed_back.pdf
	tn_08-249_baier_dieter_anonymisiert_v01_20090315.pdf

10	Wahlelemente
10,1	Beschaffung und Verträge	1,14a	821
	Nadja Lachmund - Transfernachweis zur Zertifizierung Projektmanagement-Fachmann (GPM).pdf

10,2	Qualitätsmanagement	1,05	247

10,3	Konfiguration und Änderungen	1,15	917
	Migrationsloesung_fuer_den_netzintegrierten_Anrufbeantworter_der_Imaginary_Networks_AG.pdf

10,4	Projektstart, Projektende	1,19	1163	Projektstart
	Migrationsloesung_fuer_den_netzintegrierten_Anrufbeantworter_der_Imaginary_Networks_AG.pdf	1,20_	1233	Projektabschluss
	PE_08_248_DCB_Faltermeier_Daniel_Leitkleben_V01_2008_11_22.pdf
	ProM_Transfernachweis_2008_02_08_mit_feed_back.pdf
	Reisacher_Guenter_Transferprojekt.pdf
	tn_08-249_baier_dieter_anonymisiert_v01_20090315.pdf

10,5	Berichtswesen, Projektdokumentation		1028
			1155
	09-XXX_ULRICH-S.pdf
	Migrationsloesung_fuer_den_netzintegrierten_Anrufbeantworter_der_Imaginary_Networks_AG.pdf

10,6	Projektfinanzierung, ehemaliges Thema
	ProM_Transfernachweis_2008_02_08_mit_feed_back.pdf